## Cronograma Nivel Intermedio
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NIVEL INTERMEDIO DEL SISTEMA DE CERTICIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ
Componentes SCAM / Línea Estratégica |  |  | Año(s)
|  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024
Meses duración intermedia (11)
Actividad | Descripción de logro esperado | Verificador(es) | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN
COMPONENTES SCAM
1. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO Y SUBSIDIO SCAM
1.1 Suscripción convenio SCAM nivel intermedio | Obtención de la suscripción del convenio SCAM nivel intermedio, firmado por Municipalidad de Río Ibáñez y Ministerio del Medio Ambiente | Convenio firmado por ambas partes en carpeta | bar: Meses duración intermedia (11) AGO
1.2 Tramitación y envío de comprobante de ingresos de subsidio SCAM | Traspaso de fondos desde el Ministerio de Medio Ambiente a cuenta municipal | Comprobante de ingreso municipal en carpeta | bar: Meses duración intermedia (11) AGO
1.3 Rendición mensual de subsidio SCAM | Rendición mensual de cuentas a la SEREMI de Medio Ambiente, Región de Aysén | Oficio remite informe de rendición de fondos entregados a terceros públicos (mensual) | bar: Meses duración intermedia (11) SEP to Meses duración intermedia (11) JUN
1.4 Confección ficha de proyecto con subsidio SCAM | Obtener una propuesta de ficha de proyecto en conjunto con el CAC y CAM para ejecutar durante la fase intermedia | Ficha de proyecto elaborada y aprobada por la SEREMI, CAM y CAC. | bar: Meses duración intermedia (11) NOV to Meses duración intermedia (11) DIC
2. CRONOGRAMA DE ACCIÓN
2.1 Elaboración Cronograma | Desarrollo del cronograma de actividades nivel intermedio | Cronograma con las actividades a realizar | bar: Meses duración intermedia (11) OCT
2.2 Aprobación por SEREMI | Obtener aprobación del cronograma por parte de SEREMI | Oficio o mail aprobación SEREMI | bar: Meses duración intermedia (11) NOV
2.3 Aprobación municipal del cronograma | Obtener aprobación del cronograma por parte del alcalde | Cronograma con firma del alcalde | bar: Meses duración intermedia (11) NOV
2.4 Presentación del cronograma al CAM | Presentar el cronograma de acción en una reunión CAM | Acta de reunión CAM , lista de asistencia y fotografía | bar: Meses duración intermedia (11) DIC
2.5 Presentación del cronograma al CAC | Presentar el cronograma de acción en una reunión CAC | Acta de reunión CAC, lista de asistencia y fotografía | bar: Meses duración intermedia (11) DIC
2.6 Presentación del cronograma al Concejo Municipal | Presentar el cronograma de acción en jornada de Concejo Municipal | Acta de reunión concejo municipal, lista de asistencia y fotografía | bar: Meses duración intermedia (11) DIC
2.7 Indicar porcentaje de cumplimiento cronograma | Porcentaje de cumplimiento del cronograma al finalizar las acciones descritas | Porcentaje en formulario de pauta de entrega | bar: Meses duración intermedia (11) JUN
3. FUNCIONAMIENTO DEL CAM
3.1 Reuniones periódicas del CAM | Realización de al menos 5 reuniones, para reportar y hacer seguimiento de las acciones para el cumplimiento de los compromisos y la línea estratégica a través de actas. | Actas de reuniones y lista de asistencia | bar: Meses duración intermedia (11) NOV to Meses duración intermedia (11) DIC; Meses duración intermedia (11) FEB; Meses duración intermedia (11) ABR; Meses duración intermedia (11) JUN
4. FUNCIONAMIENTO DEL CAC
4.1 Reuniones periódicas del CAC | Realización de al menos 5 reuniones, para reportar y hacer seguimiento de las acciones para el cumplimiento de los compromisos y la línea estratégica a través de actas. | Actas de reuniones, lista de asistencia y fotografía | bar: Meses duración intermedia (11) NOV to Meses duración intermedia (11) DIC; Meses duración intermedia (11) FEB; Meses duración intermedia (11) ABR; Meses duración intermedia (11) JUN
5. ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL
5.1 Difusión por página web municipal | Difundir la EAC a través de la página web del municipio. | EAC publicada en página web de la Municipalidad. | bar: Meses duración intermedia (11) DIC to Meses duración intermedia (11) JUN
5.2 Difusión Masiva | Difundir a través de redes sociales, radio, o algún otro medio la EAC. | Registros de la difusión por los medios escogidos. | bar: Meses duración intermedia (11) DIC; Meses duración intermedia (11) MAR; Meses duración intermedia (11) JUN
6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
6.1 Realización de actividades de las líneas estratégicas | Desarrollo de las actividades de la EAC | Registros fotográficos, actas de asistencia | bar: Meses duración intermedia (11) NOV to Meses duración intermedia (11) JUN
6.2 Difusión de resultados a CAC | Informar al CAC de los resultados de los avances en las líneas estratégicas | Acta de reunión, lista de asistencia y fotografía | bar: Meses duración intermedia (11) JUN
6.3 Difusión de resultados a CAM | Informar al CAM de los resultados de los avances en las líneas estratégicas | Acta de reunión, lista de asistencia y fotografía | bar: Meses duración intermedia (11) JUN
6.4 Difusión de resultados en página web | Añadir en la web municipal los resultados de las líneas estratégicas | Página web con resultados de las líneas estratégicas | bar: Meses duración intermedia (11) JUN
7. ORDENANZA AMBIENTAL
7.1 Elaboración de un Plan de Participación Ciudadana para la Ordenanza Ambiental Municipal | Obtener aprobación del Plan de Participación Ciudadana por parte de la SEREMI | Plan de Participación Ciudadana aprobado | bar: Meses duración intermedia (11) NOV to Meses duración intermedia (11) DIC
7.2 Elaboración de la Ordenanza Ambiental | Redacción de la ordenanza ambiental a traves de mesas de trabajo | Borrador de la ordenanza, lista de asistencia a reuniones | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) JUN
8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8.1 Diseño de Plan de Participación Ciudadana | Presentar propuesta de Plan de PAC que incluya: a. Sistema de Denuncias Ambientales. b. Cuentas públicas con contenido ambiental. c. Información ambiental comunal. d. Difusión SEIA. e. Audiencias públicas ambientales | Propuesta de Plan presentada a SEREMI | bar: Meses duración intermedia (11) FEB to Meses duración intermedia (11) MAY
9. EDUCACIÓN AMBIENTAL
9.1 Apoyar a establecimientos municipales en la postulación SNCAE | Apoyar a 5 establecimientos educacionales a ingresar al SNCAE o avanzar de nivel | Listado de establecimientos ingresados a SNCAE, fotografía de reuniones, copia de informes SNCAE | bar: Meses duración intermedia (11) MAR to Meses duración intermedia (11) MAY
9.2 Actividades de educación ambiental | Realizar 5 jornadas de distintas temáticas medioambientales | Invitaciones, listas de asistencia y fotografías | bar: Meses duración intermedia (11) MAR to Meses duración intermedia (11) MAY
9.3 Incluir temática ambiental en PADEM (Excepto SLEP) | Incorporación la temática ambiental en PADEM 2023 | Presentar el contenido ambiental de dicho instrumento (identificar la/s hojas donde se menciona el contenido ambiental) | bar: Meses duración intermedia (11) NOV to Meses duración intermedia (11) ENE
10. CAPACITACIÓN AMBIENTAL
10.1 Elaboración plan de capacitación | Plan de capacitación elaborado con talleres y público objetivo | Plan de capacitación aprobado | bar: Meses duración intermedia (11) OCT to Meses duración intermedia (11) NOV
10.2 Capacitación a funcionarios municipales | Realización de 5 Talleres (Gestión de residuos, Tenencia responsable de mascotas, SCAM, Institucionalidad Ambiental, Humedales y biodiversidad) | Registro fotográfico de las capacitaciones y lista de asistencia | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) MAY
10.3 Capacitación a miembros del CAC | Realización de 5 Talleres (Gestión de residuos, Tenencia responsable de mascotas, SCAM, Institucionalidad Ambiental, Humedales y biodiversidad) | Registro fotográfico de las capacitaciones y lista de asistencia | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) MAY
11. 3R Y COMPRAS SUSTENTABLES
11.1 Elaboración programa piloto de eficiencia hídrica | Diseño de programa con acciones de sensibilizacion de cuidado del agua | Programa presentado y aprobado | bar: Meses duración intermedia (11) OCT to Meses duración intermedia (11) NOV
| Aplicación del piloto en dependencia(as) municipal(es) | Mantención de llaves para prevención de fugas y registro de la campaña de sensibilización (señaleticas indicativas) | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) MAY
11.2 Elaboración programa piloto eficiencia energética | Diseño de programa | Programa presentado y aprobado | bar: Meses duración intermedia (11) OCT to Meses duración intermedia (11) NOV
| Aplicación del piloto en dependencia(as) municipal(es) | Registro fotográfico de las acciones realizadas | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) MAY
11.3 Elaboración programa piloto 3R | Diseño de programa | Programa presentado y aprobado | bar: Meses duración intermedia (11) OCT to Meses duración intermedia (11) NOV
| Reciclaje de papel | Registro de acopio de papel y entrega en punto limpio | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) MAY
| Reciclaje de Tonner, recolección de tonner marca brother | Entrega de tonner | bar: Meses duración intermedia (11) ENE; Meses duración intermedia (11) ABR
| Reciclaje de accesorios electrónicos como audifonos, cables, cargadores, celulares (Empresa MIDAS Chile) | Registro fotográfico de acopio de accesorios | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) MAY
| Reciclaje de pilas, habilitación de bidones en instalación de edificio municipal y Bodega Municipal (coordinación con Empresa Edelaysen) | Registro fotográfico de la instalación de los bidones | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) MAY
11.4 Elaboración programa piloto de compras sustentables | Diseño de programa | Programa presentado y aprobado | bar: Meses duración intermedia (11) OCT to Meses duración intermedia (11) NOV
| Aplicación del piloto en dependencia(as) municipal(es) | Registro fotográfico de las acciones realizadas | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) MAY
12. UNIDAD AMBIENTAL
12.1 Diseño de la unidad ambiental | Diseñar la unidad ambiental con sus funciones, jerarquía, etc. | Informe y/o decreto | bar: Meses duración intermedia (11) FEB to Meses duración intermedia (11) ABR
13. PÁGINA WEB
13.1 Información ambiental en la página web | Contenido ambiental incorporado a la página web del municipio, como: Logotipo de certificación básica, cronograma de acción, información ambiental e instrumetos de planificación. | Página web actualizada | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) ABR
14. RECURSOS DE PLANIFICACIÓN
14.1 Respaldo en página web | Subir documentos de planificación identificados en el nivel anterior a la página web. | Página web con recursos de planificación | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) FEB
14.2 Elaboración de diagnóstico de áreas ecologicamente relevantes | Informe con cartografías donde se identifican las áreas ecologicamente relevantes según listado del manual SCAM | Informe diagnóstico de áreas ecologicamente relevantes | bar: Meses duración intermedia (11) MAR to Meses duración intermedia (11) JUN
15. PRESUPUESTO AMBIENTAL
15.1 Desarrollo de informe de la ejecución del presupuesto comprometido para el nivel | Desarrollar un informe de ejecución del presupuesto para el presente nivel | Informe de ejecución del presupuesto ambiental | bar: Meses duración intermedia (11) DIC to Meses duración intermedia (11) ABR
16. INFORMAR A CONCEJO MUNICIPAL
16.1 Informar el estado de avance al Concejo Municipal | Presentar las acciones realizadas en el marco del proceso SCAM | Acta presentación al Concejo, lista de asistencia | bar: Meses duración intermedia (11) DIC; Meses duración intermedia (11) MAR; Meses duración intermedia (11) JUN
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Línea estrategica N°1 Tratamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios
1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos
1.1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos | Plan de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios para la comuna de Río Ibáñez. | Decreto alcaldicio que aprueba Programa comunal de Manejo Integral de Residuos Sólidos, comuna de Río Ibáñez. | bar: Meses duración intermedia (11) AGO to Meses duración intermedia (11) OCT
1.2 Reciclaje por localidades
1.2.1 Reciclaje por localidades | Realización de 4 jornadas de reciclaje implementando una infraestructura móvil para disposición temporal de Residuos a reciclar (1 jornada en Puerto Ibáñez, 1 jornada en Cerro Castillo, 1 jornada en Puerto Tranquilo y 1 jornada en Bahía Murta). | Registro fotográfico, tabla resumen con resultados por jornada, acta de recepción de infraestructura móvil. | bar: Meses duración intermedia (11) ENE to Meses duración intermedia (11) ABR
1.3 Educación Ambiental Comunidad y establecimientos educacionales
1.3.1 Educación Ambiental Comunidad y establecimientos educacionales | Realización de 5 jornadas educativas abiertas a la comunidad en establecimientos educacionales sobre los tipos de residuos reciclables (1 jornada por localidad). | Lista de asistencia y registro fotográfico. | bar: Meses duración intermedia (11) NOV to Meses duración intermedia (11) DIC
1.3.2 Difusión de información sobre separación en origen | Difusión radial 4 veces a la semana sobre temática de reciclaje y 1 publicación mensual en redes sociales del municipio sobre separación en origen. | Grabación de las capsulas radiales, fotografías de difusión en redes sociales | bar: Meses duración intermedia (11) DIC to Meses duración intermedia (11) MAY
1.4 Tratamiento de residuos orgánicos
1.4.1 Tratamiento de Residuos orgánicos | Adquisición y monitoreo de 400 composteras domiciliarias para tres localidades de Río Ibáñez (Puerto Ingeniero Ibáñez, Puerto Río Tranquilo y Villa Cerro Castillo). | Copia de factura o boleta, acta de recepción de composteras, publicación de convocatoria para inscripción de postulación a compostera por domicilio. | bar: Meses duración intermedia (11) ABR to Meses duración intermedia (11) JUN
1.5 Construcción de Puntos Limpios
1.5.1 Habilitación y funcionamiento de Puntos Limpios | Habilitación y funcionamiento de 3 Puntos Limpios: 1 en Puerto Ingeniero Ibáñez, 1 en Villa Cerro Castillo y 1 en Puerto Río Tranquilo. | N° de Puntos limpios construidos y en funcionamiento, georreferenciación de Puntos limpios, registro fotográfico. | bar: Meses duración intermedia (11) OCT